## OSP_Jobs
Lock | Sub System | Problem Type | Problem Service | Type | PD ID | Location base | Job ID | Delay Type | Dispatch NextTime | Site score | Priority score | Network Group | Priority | Create Time | Node | Status | Reason by WF | Reason & Remark | Job Title | District Name | Province Name | Duration | Est Time | Need Help | Zone | Assign to | Mobile No | Region | Staff Status | Site Name
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2071985 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:18 |  | Assigned |  |  | NK15M-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- NK15M_01HW_1/7_BKK-1_020856 (13.719615000000, 100.53181600000)(impact 36)¦36, NK15M_01HW_BKK-2_101326 (13.720337, 100.532641)(impact 3)(H), NK15M_01HW_NK15M_P00S23(8) (13.721513, 100.532961)(impact 9)(H), NK15M_01HW_BKK-2_101325 (13.720139, 100.532153)(impact 2),Splitter BKK-2_164692 BKK-2_164690 DOWN site OB_NK15M_ZZ_G2NK,la-long: BKK-2_164692[13.721183,100.533493], BKK-2_164690[13.719377,100.532166] | สาทร | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 16:59 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Originlocalthungkhru C | 659766247 | Bangkok | Stand By | นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 15
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2069597 |  |  | 600 |  | MBB,FBB | Minor | 28-Sep-26 12:06 |  | On-Site |  |  | PBSKM-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 PBSKM_P03S26(8) แจ้งซ่อมตู้ ไม่มีฝา site OB_PBSKM_ZZ_01NK,la-long: PBSKM_P03S26(8)[13.830530,100.502457],NTB0247-030[13.829082,100.502371], Ref.8807136477 | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี |  | 28-Sep-26 16:18 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Originlocalnonthaburi B | 808213491 | Bangkok | Stand By | พิบูลย์สงคราม
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2068147 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 10:20 |  | On-Site | [รอจ่าย] |  | PCNWM-[1600]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ PCNWM_02ZT_BKK1339-044 (13.838535, 100.55562)(impact 4)(H)¦¦ JB26-2069817 CNWM_02ZT_BKK1339-045 (13.83724, 100.554848)(impact 2) | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 17:19 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Exeds A | 811168002 | Bangkok | Stand By | ประชานิเวศน์ 1
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2059537 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 06:07 |  | On-Site | Other [ หน้างาน มีน้ำท่วมขังไม่สามารถแก้ไขได้] |  | PCNWM-[1600]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,PON Down site OB_PCNWM_ZZ_01ZT_MBMTK_P09_SP01_18[13.836952,100.554765], (impact 14)¦SitePriority=1(VIP-1,EDS-1,MBB-1,FBB-1) + PON 6 Down P06_SP01_18[13.837354,100.555022], (impact 80) Ref. JB26-2059563 ...// Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ PCNWM_01ZT_BKK0378-092 (13.835654, 100.55407)(impact 5)(H)¦ //+PCNWM_01ZT_BKK0378-092 (13.835654, 100.55407)(impact 5)(H)¦+ PCNWM_01ZT_BKK0378-094 (13.834285, 100.553326)(impact 5), PCNWM_01ZT_BKK0378-091 (13.836277, 100.554403)(impact 3)(H)¦ Ref JB26-2062134 , Ref JB26-2059525 | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 14:19 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Exeds A | 811168002 | Bangkok | Stand By | ประชานิเวศน์ 1
No | Transmission-OSP | Unaffected | MBB Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2055074 |  |  | 40 |  | MBB | Critical | 26-Sep-26 10:59 |  | Departed |  |  | E274A-[40]SitePriority=4(MBB-4)¦[RRU] RF Unit CPRI Interface Error-3RNCTWA9H_PANDM_D1_0_80_0_E274A-A_N80_HUAWEI_AAU3940_1_SRN=80 RRU DOWN[LOC]3RNCTWA9H_PANDM_D1_0_80_0_E274A-A_N80_HUAWEI_AAU3940_1_SRN=80 (Cable ตอนนอกขาด) Ref : JB26-1974283 + 3G Down | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 19:13 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exeds B | 811168053 | Bangkok | Stand By | ถนนสีลม สมอเซลล์ 1 (ทีโอที)
No | Transmission-OSP | Unaffected | MBB Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2055124 |  |  | 375 |  | MBB,FBB | Minor | 26-Sep-26 11:07 |  | Departed |  |  | PANDM-[375]SitePriority=1(FBB-2,MBB-1)¦(Repeat Alarm) BBU CPRI Interface Error OCCUR MANY PER DAY // Team Radio-OSP ตรวจสอบแล้ว แจ้งให้ออก Job ให้ทีม Transmission-OSP แก้ไข | บางรัก | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 15:13 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exeds B | 811168053 | Bangkok | Stand By | ถนนปั้น
No | EDS-OSP | Outage | EDS LM Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2043492 |  |  | 1325 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 25-Sep-26 00:58 |  | On-Site | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [สายอยู่ในบ่อฝนตกน้ำท่วมบ่อ ไม่สามารถค้นหาสายได้ ] |  | VPGSM-[1325]SitePriority=1(EDS-2,FBB-2,MBB-1)¦EDS access site Link Mcthai 216_Suanlum Night Plaza Ratchada _WiFi 9000397900 ¦¦ port s5724 ge0/0/21 down รบกวนเข้าตรวจสอบ optic ¦¦ fiberhome4820 down ไม่มี dying gasp ¦¦ spare SFP, patchcord | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 09:55 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exsct A | 811168001 | Bangkok | Stand By | วีโปรเกรสแมนชั่น
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2043267 |  |  | 2250 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 25-Sep-26 00:04 |  | On-Site | ลักษณะงานไม่สามารถทำกลางคืนหรือกลางฝน [หน้างานพายุ ฝนตกหนักมากไม่สามารถแก้ไขต่อได้] |  | SK70M-[2250]SitePriority=1(Main_Node-1,EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦DWDM NOKIA B-334-1-2_BK-WEN_SK70M_01N-A_PORT-1-2-LINEIN__-__BK-WEN_CWDCM_01N-R_IROADM-3-10-LINEIN (BK-WEN_SK70M_01N-A :(LOS) , BK-WEN_CWDCM_01N-R :(LOS))¦ | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 03:14 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exsct A | 811168001 | Bangkok | Stand By | ซอยสุขุมวิท 70
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2071802 |  |  | 2250 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 28-Sep-26 15:53 |  | Departed |  |  | SK70M-[2250]SitePriority=1(Main_Node-1,EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦¦OPTIC LOS-1¦DWDM NOKIA B-334-1-2_BK-WEN_SK70M_01N-A_PORT-1-2-LINEIN__-__BK-WEN_CWDCM_01N-R_IROADM-3-10-LINEIN (BK-WEN_SK70M_01N-A :(LOS) , BK-WEN_CWDCM_01N-R :(LOS))¦ | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 15:55 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exsct B | 811168052 | Bangkok | Stand By | ซอยสุขุมวิท 70
No | FTTB-OSP | Outage | FBB DSLAM Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2065109 |  |  | 75 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 02:04 |  | Assigned | Other [ทีมไปเช็คที่คอนโด ไม่มีไฟดับ กำลังจะเปิดหัวต่อหน้าคอนโด ทาง รปภ เดินมาบอกว่าตรงจุดหัวต่ออยุ่มีไฟช๊อตอยู่ ทางคอนโดแจ้งไฟฟ้าแล้วแต่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขต้องรอไฟฟ้าแก้ไขก่อน แจ้ง noc ให้ Held งานไว้ก่อน] |  | CPH11_A-[75]SitePriority=2(FBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTB ,DSLAM Down-WAC_SNRMM01H_E(3-K1EX10-1(FBB_Switch)) DB_CPH11_A_01ZT (Down) (impact 50) | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 15:22 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Extrsct E | 811168094 | Bangkok | Stand By | เดอะ เครสท์ พหลโยธิน 11
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2067798 |  |  | 1340 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 09:49 |  | On-Site |  |  | MWRPM-(Rework)[1340]SitePriority=1(Main_Node-1,MBB-3)¦OPTIC LOS AT OPTIC LOS at OPTIC LOS AT [1].DWDM NOKIA E-503-1-1_BK-WCO_SUKEM_01N-R_AM2125B-7-2-LINEIN__-__BK-WCO_MWRPM_01N-A_AM2125B-1-6-LINEIN,[2].DWDM NOKIA E-507-1-1_BK-WCO_MWRPM_02N-A_ASWG-1-2-LINEIN__-__BK-WCO_SUKEM_02N-R_ASWG-4-2-LINEIN,[3].DWDM ZTE BACK BONE E-803-1-1_BK-WCO_MWRPM_01OZ-A_OCPS/L/O/3122/3122[0-1-1]__-__BK-WCO_SUKEM_01OZ-R_OCPS/T/O/2122/3122[0-7-13],[4].H883_RAG_XYKKM01H_GigabitEthernet7/1/15__-__RAC_MW28M01H_25GE0/2/22,[5].H009_RAC_WKSAM01H_25GE0/2/22__-__RAC_LU10M01H_25GE0/2/23,[6].H691_RAG_XYKKM01H_GigabitEthernet8/0/9__-__RAC_RVAPM01H_25GE0/2/23,[7].H561_RAC_LPG3M01H_25GE0/2/22__-__RAC_LPG4M01H_25GE0/2/23,[8].H305_RAC_KPWEM01H_25GE0/2/23__-__RAC_MWORM01H_25GE0/2/22 ¦ **SPAN SUGGEST:SPBK298032,SPBK298055,SPBK-3018335,SPBK-3256675,SPBK556475,SPBK582618,SPBK772245,SPBK772246** | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 4 h | 28-Sep-26 10:57 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl A | 811168006 | Bangkok | Stand By | มอเตอร์เวย์-รัตนโกสินทร์ 200 ปี
No | EDS SW NODE-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2070476 |  |  | 985 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 13:46 |  | Departed |  |  | [Highly Important] PWBRM-[985]SitePriority=1(EDS-3,MBB-5)¦AWN-EDS- ACCESS Site-PWBRM check Switch S5320-28X-SI-24S-PWBRM : 10.114.24.199//Effect EDS LM 2 Link //Effect WiFi service 1 Link//Effect Voice service 0 Link//total service Effect and Not found alarm AC-Fail and Found_Alarm_IPRAN//NOC EDSS 02-0292700 ต่อ 9 ต่อ Region ต่อ 2 | บางเสาธง | สมุทรปราการ | 3 h | 28-Sep-26 14:12 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl B | 811168035 | Bangkok | Stand By | ถนนประเวศน์-คลองบัวโรย (รพช. สป. 3047)
No | EDS-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2067142 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 09:21 |  | On-Site |  |  | KNBLM-[1600]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦AWN-EDS- ACCESS Check Link [DDC]-SR Bangna Trad Company Limited(101563) - Oil Dealer - POS Oil,PTT,9000017729,30 Mbps,PDBT_LF // la long 13.6559213,100.6631136 // SWFBH-S5800-28F-KNBLM // Check & Spare Fiber optic,Patch cord,SFP,Adaptor and Name Equipment L/M : Router (C1121-4P) // Effect customer // ติดต่อลูกค้าได้ //[Contact Customer]: ./ 0000000000 //[Appointment Date]: 28/09/2026 09:30:00 //[Problem Check]: ลูกค้าไม่สะดวกตรวจสอบอุปกรณ์ //Effect VoIP // From Complaint [SD] // ถ้าต้องการเข้า Site ลูกค้า ให้ติดต่อ NOC เพื่อประสานงานขออนุญาตลูกค้าก่อนครับ | บางพลี | สมุทรปราการ | 4 h | 28-Sep-26 16:33 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl C | 822820206 | Bangkok | Stand By | คลองหนองบัว-เล็คไซค์
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2071981 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:18 |  | Assigned |  |  | KNBLM-[1600]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- KNBLM_02ZT_2/5_SPK0073-210 (13.638253000000, 100.65601700000)(impact 14)¦14 | บางพลี | สมุทรปราการ | 3 h | 28-Sep-26 16:47 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl C | 822820206 | Bangkok | Stand By | คลองหนองบัว-เล็คไซค์
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2047231 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 25-Sep-26 11:41 |  | Departed | Other [attach file] |  | NPLIM-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 NPLIM_P03S26(8) แจ้งซ่อม SP ค่ะ แจ้งปัญหา Splitter : SP ไม่มีฝา Case : Ma Layer Splitter : L2 Splitter Name : NPLIM_P03S26(8) Port : 1-8 La-long : 13.668893 100.597500 *พิกัดบ้านลูกค้า?? : 13.6686086 100. 5973578 Fibre ID : 8801062464 ทีม / FOA Code : 2026022571 ชื่อช่าง: ทีมวัลแคน วงค์แหวน Tel.ของผู้แจ้ง : 0959470700 ข้อมูลเพิ่มเติม : SP ไม่มีฝาปิด เดิม คอร์ไฟเบอร์หัก ช่างเปลี่ยนพอต out ให้ใหม่ แต่ไม่มีฝาปิดครับ site OB_NPLIM_ZZ_01ZT,la-long: NPLIM_P03S26(8)[13.668886,100.597524],NPLIM_P03S11(8)[13.663213,100.598397], Ref.8801062464 | บางนา | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 19:47 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl C | 822820206 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านนภาลัย
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2065950 |  |  | 1800 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 07:34 |  | On-Site | กำลังทำการแก้ไข [] |  | BPLEM-[1800]SitePriority=1(Main_Node-1,EDS-4,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦DWDM HUAWEI B-102-1-1_BK-WCO_BPLEM_01H-R_Shelf1-1-12FIU-1__-__BK-WCO_SUKEM_01H-R_Shelf3-1-12FIU-1 (BK-WCO_BPLEM_01H-R :(LOS) , BK-WCO_SUKEM_01H-R :(LOS))¦ | บางพลี | สมุทรปราการ | 4 h | 28-Sep-26 08:43 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Exbpl D | 811168013 | Bangkok | Stand By | ชุมสายบางพลี
No | Splitter-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2072354 |  |  | 925 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 16:27 |  | Assigned | Other [รูปค่า power ของ Port ข้างเคียง] |  | ON88M-Fixed Broadband Service FTTH ,จากทีม Lastmile แจ้งปัญหา Splitter L2 ON88M_P06S23(8) pin 1/4 ค่าสัญญาณอ่อน (ต้องการค่าสัญญาณดีกว่า -22 dBm) site OB_ON88M_ZZ_01ZT,la-long: ON88M_P06S23(8)[13.719610,100.682585],BKK0076-060[13.720359,100.684806], Ref.8801655967(MA) | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 17:03 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Extrbpl F | 951093875 | Bangkok | Stand By | ซอยอ่อนนุช 88
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  |  | JB26-2068907 |  |  | 1200 |  | MBB,Other | Critical | 28-Sep-26 11:08 |  | On-Site | ตรวจสอบ Alarm [ทีม Onsite ] |  | XYONM-(Rework)[1200]SitePriority=1(Main_Node-1)¦( DWDM Core )_DWDM Huawei B-KBANK104-1-2 (route 38 km)_BK-WLM_SUKEM_03H-F-Shelf0-7-F1DFIU-1__-__BK-WLM_XYONM_01H-A-Shelf0-7-F1DFIU-4 | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 11:33 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Extrbpl G | 928143022 | Bangkok | Stand By | XYONM
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-BKK3 (BKK-Bangkae) CL | JB26-2072505 |  |  | 700 |  | MBB,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:37 |  | Assigned |  |  | CS34M-[700]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H821_RAC_CS34M01H_100GE0/2/25__-__RAG_XYBPM01H_100GE5/0/19 (RAC_CS34M01H :(LOS) , RAG_XYBPM01H :(LOS))¦ | บางกอกน้อย | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 20:34 |  | MNM-AREA3 (Bangkok-TLC) | Extlc A | 811168019 | Bangkok | Stand By | จรัญสนิทวงศ์ ซอย 34
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL | JB26-2072362 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 16:27 |  | Departed |  |  | PCN3M-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H684_RAC_PCN3M01H_25GE0/2/23__-__RAC_SMBGM01H_25GE0/2/22 (RAC_PCN3M01H :(LOS) , RAC_SMBGM01H :(LOS))¦ | พระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 4 h | 28-Sep-26 16:34 |  | MNM-AREA3 (Bangkok-TLC) | Extlc A | 811168019 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านภูมิใจนิเวศน์ 3
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2070849 |  |  | 700 |  | MBB,FBB | Major | 28-Sep-26 14:26 |  | On-Site |  |  | KKOYM-[700]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter Down Site-1¦ KKOYM_01HW_NTB0028-038 (13.959631, 100.454009)(impact 3)¦ | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 3 h | 28-Sep-26 15:04 |  | MNM-AREA3 (Bangkok-TLC) | Extlc B | 811168020 | Bangkok | Stand By | คลองข่อย
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-TWA-3 (PATHUMSAMKOK) | JB26-2072599 |  |  | 1630 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:49 |  | Departed |  |  | SCYPM-[1630]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H612_RAC_BTS4M01H_25GE0/2/23__-__RAC_SCYPM01H_25GE0/2/22 (RAC_BTS4M01H :(LOS) , RAC_SCYPM01H :(LOS))¦ | ลาดหลุมแก้ว | ปทุมธานี | 4 h | 28-Sep-26 16:53 |  | MNM-AREA3 (Bangkok-TLC) | Extlc C | 811168023 | Bangkok | Stand By | ซอยชัยพฤกษ์
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2065899 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 07:16 |  | Departed | Other [รอทีมเข้าตรวจสอบ แก้ไขงานงานตามลำดับ] |  | WSNRM-[1050]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ WSNRM_01NK_WSNRM_P05S25(8) (13.840809, 100.550805)(impact 7), WSNRM_01NK_BKK0379-058 (13.841022, 100.551255)(impact 8)(H)¦ | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 15:50 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Extrtlc F | 637691325 | Bangkok | Stand By | วัดเสมียนนารี
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  |  | JB26-2053081 |  |  | 0 |  | Other | Critical | 26-Sep-26 03:34 |  | Assigned |  |  | NIX-BKKCBW1(1000350_CSL)-Please help check link Dark fiber CID:OSN20-01983 NIX-BKKCBW1NEW(CyberWorld_100G CSLOX)_et-8/1/2(ODF:PRAPROM Core15,16)<>to TIG_IX(True Tower 2):Link down (trap) on (02:21:24 2026.09.26)_Detail more than contact Call AWN_NOC 081-7513338 |  |  | 4 h | 28-Sep-26 13:37 |  |  | Excwt A | 811168007 | Bangkok | Stand By
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2071998 |  |  | 300 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 16:18 |  | Departed |  |  | CRNPM-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H499_RAC_OIS2P01H_25GE0/2/23__-__RAC_CRNPM01H_25GE0/2/22 (RAC_OIS2P01H :(LOS) , RAC_CRNPM01H :(LOS))¦ | สามโคก | ปทุมธานี | 4 h | 28-Sep-26 16:38 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Excwt B | 811168037 | Bangkok | Stand By | เชียงรากน้อย ปทุมธานี
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2069965 |  |  | 1550 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 12:52 |  | On-Site | Escalation [กำลังดำเนินการ] |  | PY81M-[1550]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ PY81M_01HW_PY81M_P04S27(16) (13.960444, 100.611456)(impact 13)(H)¦ | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 3 h | 28-Sep-26 14:23 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Excwt E | 811168040 | Bangkok | Stand By | พหลโยธินซอย 81
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2055960 |  |  | 1525 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 26-Sep-26 13:01 |  | Assigned | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [เป็นพื้นที่น้ำท่วมยังไม่สามารถเข้าแก้ไขได้ครับ] |  | CHTUM-[1525]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-CHTUM_01ZT_BKK1139-118 (13.881464000000, 100.68203600000)(impact 6)(H) Ref.[Rx -22.678 dBm] | สายไหม | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 16:57 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Extrcwt H | 829936806 | Bangkok | Stand By | ถนนจตุโชติ
Yes | EDS-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2072547 |  |  | 1250 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 16:44 |  | Held |  | ฝนตก (OSP)(ลูกค้าให้เข้าพรุ่งนี้ 8:30 น ครับ) | TLK6M-[1250]SitePriority=1(EDS-2,MBB-1)¦AWN-EDS- ACCESS Check Link [DDC]-CSL - Toyota Friendship Co.Ltd.,CSL,9000067164,50 Mbps,CTFCO_LF //ทีม SUB Teat Optic ถึงปลายทาง แจ้ง user รับทราบ // Usre คุณวีรชาติ Tel.0863161662 แจ้งให้ช่างเข้าตรวจสอบที่ site ได้ช้วง 08.30 ติดต่อลูกค้าได้โดยตรงครับ // Effect customer | สายไหม | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 28-Sep-26 20:00 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Extrcwt H | 829936806 | Bangkok | Stand By | ถนนเลียบคลอง 6 วา
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2070387 |  |  | 1250 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 13:35 |  | Departed | ตรวจสอบ Alarm [ทีมกำลังเดินทาง] |  | SKS4M-[1250]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- SKS4M_01HW_1/12_BKK-1_026964 (13.737687000000, 100.55203200000)(impact 57)¦57 | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 21:52 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exspare A | 811168079 | Bangkok | Stand By | สุขุมวิท ชอย 4
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2036813 |  |  | 1250 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 24-Sep-26 09:56 |  | Assigned | Other [attach file] |  | SKS4M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 BKK-2_136262 Fibre ID: 8883109671 Code SOA: 2026021052 Tel (ช่าง): 0657154325 ปัญหา/สาเหตุ : รบกวน เข้าแก้ไข power SP นี้ให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ SP : BKK-2_136262 OB_SKS4M_ZZ_01HW_SKW12_P04_SP02_05_116 site OB_SKS4M_ZZ_01HW,la-long: BKK-2_136262[13.737668,100.558003],BKK-1_026958[13.734392,100.558040], Ref.8883109671 | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 15:52 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exspare A | 811168079 | Bangkok | Stand By | สุขุมวิท ชอย 4
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2046714 |  |  | 1250 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 25-Sep-26 11:08 |  | Assigned |  |  | SKS4M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 BKK-2_167525 OB_SKS4M_ZZ_01HW_SKW10_P02_SP02_08_18 มีอาการหลุดช่วงเวลาคืน หลัง 22.00 น.เป็นมา 3-5 วันแล้ว รบกวนตรวจสอบให้หน่อย ครับ site OB_SKS4M_ZZ_01HW,la-long: BKK-2_167525[13.736565,100.556999],BKK0695-020[13.739758,100.556124], Ref.8881883302 | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร | 3 h | 28-Sep-26 18:52 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Exspare A | 811168079 | Bangkok | Stand By | สุขุมวิท ชอย 4
No | Transmission-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-1968255 |  |  | 1550 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 16-Sep-26 08:41 |  | Assigned | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [เตเบิลช้ำ ไม่สามารถแก้ hi los ลงได้ กำลังให้ทางพี่รุจน์ ขอ ac cut เคเบิลเนื่องจากเป็นเคเบิล 48 คอร์ ค่ะ] |  | WSNBM-[1550]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦IPRAN HIGH LOSS-1¦-¦2¦OPTIC IPRAN HIGH LOS AT RAC_WSNBM01H 25GE0/2/22¦ (Tx= -0.92,Rx= -17.44 (Rx power low) // Ref. Rx= -13.16(ควรแก้ไข > -13.56)) // [Rx Normal Range -1.0 To -15.8] <<>> RAG_XYKLM01H GigabitEthernet8/0/3 (Tx= 0.31,Rx= -12.04 // Ref. Rx= -11.8) // [Rx Normal Range -1.0 To -15.8] | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 22-Sep-26 13:57 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Ruj Chalanun | 819223338 | Bangkok | Stand By | วัดสันติบุญมาราม
Yes | EDS-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-1971107 |  |  | 1300 |  | MBB,EDS | Minor | 16-Sep-26 12:33 |  | Assigned | หน่วยงานภายใน [ให้ ทีม Project (Rabex) พี่สม แก้ไขต่อ เนื่องจากหลุด CUT วันที่ 18 sep 26] |  | SPSNM-[1300]SitePriority=1(EDS-1,MBB-1)¦AWN-EDS- ACCESS Check Link [DDC]-PTT//PTT-600214 (918) - POS Amazon - University of the Thai Chamber of Commerce 9000265461 ,10M//Check fiber optic outside and spare SFP, Patchcoard,10M//[BOT-SELECTED] | ดินแดง | กรุงเทพมหานคร | 4 h | 25-Sep-26 09:30 |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Ruj Chalanun | 819223338 | Bangkok | Stand By | ซอยเพิ่มสิน
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2071075 |  |  | 1200 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 28-Sep-26 14:45 |  | On-Site |  |  | TW48M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 TW48M_P03S24(8) แจ้งซ่อมตู้ ไม่มีฝา site OB_TW48M_ZZ_01HW,la-long: TW48M_P03S24(8)[13.886718,100.512264],TW48M_P03S11(8)[13.884982,100.512420], Ref.8807137454 | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 3 h | 28-Sep-26 16:19 |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Chatchai Chomchoovej | 982799983 | Bangkok | Stand By | ซอยติวานนท์ 48 (สถิตยุทธการ)
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2071823 |  |  | 1340 |  | MBB | Minor | 28-Sep-26 15:56 |  | Assigned |  |  | MWRPM-[1340]SitePriority=1(Main_Node-1,MBB-3)¦ทีมช่วย ¦OPTIC LOS AT OPTIC LOS at OPTIC LOS AT [1].DWDM NOKIA E-503-1-1_BK-WCO_SUKEM_01N-R_AM2125B-7-2-LINEIN__-__BK-WCO_MWRPM_01N-A_AM2125B-1-6-LINEIN,[2].DWDM NOKIA E-507-1-1_BK-WCO_MWRPM_02N-A_ASWG-1-2-LINEIN__-__BK-WCO_SUKEM_02N-R_ASWG-4-2-LINEIN,[3].DWDM ZTE BACK BONE E-803-1-1_BK-WCO_MWRPM_01OZ-A_OCPS/L/O/3122/3122[0-1-1]__-__BK-WCO_SUKEM_01OZ-R_OCPS/T/O/2122/3122[0-7-13],[4].H883_RAG_XYKKM01H_GigabitEthernet7/1/15__-__RAC_MW28M01H_25GE0/2/22,[5].H009_RAC_WKSAM01H_25GE0/2/22__-__RAC_LU10M01H_25GE0/2/23,[6].H691_RAG_XYKKM01H_GigabitEthernet8/0/9__-__RAC_RVAPM01H_25GE0/2/23,[7].H561_RAC_LPG3M01H_25GE0/2/22__-__RAC_LPG4M01H_25GE0/2/23,[8].H305_RAC_KPWEM01H_25GE0/2/23__-__RAC_MWORM01H_25GE0/2/22 ¦ **SPAN SUGGEST:SPBK298032,SPBK298055,SPBK-3018335,SPBK-3256675,SPBK556475,SPBK582618,SPBK772245,SPBK772246** | บางบ่อ | สมุทรปราการ | 4 h | 28-Sep-26 15:58 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Expresshighloss A | 828538962 | Bangkok | Stand By | มอเตอร์เวย์-รัตนโกสินทร์ 200 ปี
Yes | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2066863 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS | Minor | 28-Sep-26 09:11 |  | Held |  | ฝนตก (OSP) | SILA1-[1600]SitePriority=1(Main_Node-1,EDS-1)¦Request by TNO-1¦Please Clear High Loss at ( DWDM Core )_DWDM Huawei B-TIDBN101-1-1 Site : SILA1 / BK-WLM_SILA1_01H-F-Shelf0-1-F1DFIU-4 ( RX : -21.7 / Ref. -18.7 ) __-__ Site : TIDBN / BK-WLM_TIDBN_01H-F-Shelf0-3-F1DFIU-1 ( RX : -25.4 / Ref. -18.5 ) ( Reference From History Power ) / Contact : K.Paylad Watcharapiboon ( 081-843-3336, ) Action by Nares¦ | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 4 h | 28-Sep-26 23:30 |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Expresshighloss A | 828538962 | Bangkok | Stand By | Node Name for DWDM ALU SILA1
No | EDS-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2070762 |  |  | 1300 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 14:16 |  | Accepted |  |  | FSI2P-[1300]SitePriority=1(EDS-1,MBB-1)¦AWN-EDS- ACCESS Check Link [DDC]-Bualuang Securities//SD_WAN_Bualuang_Securities_Fashion_Island_Branch_(Ramintra) 9000211685 ,30 Mbps//Check fiber optic outside and spare SFP, Patchcoard,30 Mbps//[BOT-SELECTED] | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | แฟชั่นไอซ์แลนด์ 2
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2070595 |  |  | 780 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 13:57 |  | Accepted |  |  | RP33M-[780]SitePriority=1(EDS-4,FBB-1,MBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site-Pon¦ RP33M_01HW_1/8_BKK0306-080 (13.887354000000, 100.60476500000)(impact 42) | บางเขน | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยร่วมพัฒนา 33
No | EDS-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2070392 |  |  | 700 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 13:35 |  | Held | หน่วยงานภายใน [เคเบิ้ล TOT พี่บัญกำลังประสานงาน] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(เคเบิ้ล TOT พี่บัญกำลังประสานงาน) | SCSQM-[700]SitePriority=1(EDS-1,MBB-1)¦AWN-EDS- ACCESS Check Link [DDC]-Easy_buy_Seacon_Square_Internet_Main,Easy Buy,9000288462,2 Mbps,F52474 // IPRAN_UNKNOWN // cannot open ssh (IPRAN flow) // SWHP5500-SCSQ // Check & Spare Fiber optic,Patch cord,SFP,Adaptor and Name Equipment L/M : Switch (S4820-10T-GF) // Effect customer // ถ้าต้องการเข้า Site ลูกค้า ให้ติดต่อ NOC เพื่อประสานงานขออนุญาตลูกค้าก่อนครับ | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซีคอนสแควร์
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2067545 |  |  | 375 |  | MBB,FBB | Critical | 28-Sep-26 09:40 |  | Held | ตรวจสอบ Alarm [ตามช่วงเช้า] | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ (FE)(พื้นที่ลาดกระบังน้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้) | WRKSM-[375]SitePriority=1(FBB-2,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- WRKSM_01HW_1/5_BKK0779-050 (13.692001000000, 100.86554900000)(impact 19)¦19 | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | วัดราชโกษา
No | FTTB-OSP | Outage | FBB DSLAM Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2067211 |  |  | 75 |  | FBB | Critical | 28-Sep-26 09:24 |  | Held | Other [ Held Message : รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce) ( by Callcenter Thitithanadon ) Remark : ทางอาคารน้ำท่วมยังไม่ให้เข้า Callcenter 0822817418 28/09/26 09:44:04 ] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(ทางอาคารน้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | LPNSB_C2-[75]SitePriority=2(FBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTB ,DSLAM Down-WAC_NM26M01H_E(3-K1EX10-4(FBB_Switch3)) DB_LPNSB_D_01ZT <-> DB_LPNSB_C2_01ZT (Down) <-> DB_LPNSB_C1_01ZT (Down) (impact 59) | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ลุมพินี พาร์ค นวมินทร์ ศรีบูรพา อาคาร ซี2
No | Transmission-OSP | Unaffected | MBB Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2072050 |  |  | 100 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 16:25 |  | Created |  |  | NIKHB-[100]SitePriority=3(MBB-3)¦Check แล้ว Cable ขาด 1 Cord Cable ชั้น 5 <> ชั้น 6 Ref.JB26-2052392 [RRU] RF Unit Maintenance Link Failure-3RNCBPL7H_FTFTP_0_83_0_NIKHB-A_SRN=83¦BN=MRRU, MFD=RRU5513, BT=WD5MZAADJAAD, BOM=02312YHC, SN=2102312YHC10M2000299 + Cell Down [แจ้งโดย 0924466516] | วัฒนา | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | สมอลล์เซลล์ โรงแรมนิกโก้ โฮเท็ล กรุงเทพ
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2072681 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:57 |  | Created |  |  | NK15M-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ NK15M_02NK_BKK-2_164689 (13.719286000000, 100.53272000000)(impact 6)(H)¦ | สาทร | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 15
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2072682 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 16:57 |  | Created |  |  | NK15M-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ NK15M_02NK_BKK-2_164691 (13.720813000000, 100.53264200000)(impact 2)(H)¦ | สาทร | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 15
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2072721 |  |  | 1100 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 17:01 |  | Created |  |  | SK81M-[1100]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-SK81M_01ZT_BKK0848-088 (13.709897000000, 100.60986100000)(impact 4) Ref.[Rx -26.576 dBm] | สวนหลวง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | สุขุมวิท ซอย 81
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2072722 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 17:01 |  | Created |  |  | PWADM-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-PWADM_01HW_BKK0870-072 (13.792512000000, 100.61313200000)(impact 4)(H) Ref.[Rx -14.23 dBm][NOTE]PWADM_01HW_BKK0870-071 (13.792513000000, 100.61312000000)(impact 4)(H) Ref.[Rx -14.61 dBm]::PWADM_01HW_BKK0870-073 (13.792512000000, 100.61314300000)(impact 7)(H) Ref.[Rx -13.89 dBm] | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยปานวาด_3G2100
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2072337 |  |  | 360 |  | MBB,FBB | Minor | 28-Sep-26 16:30 |  | Created |  |  | LNCAP-[360]SitePriority=1(FBB-1,MBB-5)¦ตรวจสอบและแก้ไข Cable ภายในคอนโด ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา นัดหมายวันที่ 29 กันยายน 2569 เวลา 9:00 น. หน้างานติดต่อนิติ โทร 088-9515416 คุณอรทัย แซ่ตั้ง (ผู้จัดการชุมชน) , AIS ติดต่อรุจน์ 081-922-3338 | ยานนาวา | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ลุมพินี เพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา อาคาร เอ
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2069060 |  |  | 700 |  | MBB,FBB | Critical | 28-Sep-26 11:21 |  | Accepted | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [ ล่าสุดน้ำท่วมรอน้ำลดแล้วจะกลับเข้าหน้างานอีกรอบ] |  | MKKSM-[700]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ MKKSM_01HW_MKKSM_P03S22(8) (13.749458, 100.553418)(impact 5)(H)¦ | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | โรงเรียนมักกะสันพิทยาราชเทวี
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2070183 |  |  | 360 |  | MBB,EDS | Critical | 28-Sep-26 13:16 |  | Accepted |  |  | ARNMP-[360]SitePriority=4(EDS-4,MBB-5)¦WDM Acc Huawei_[ W193_2-5 ]_Site : XYRVM / WAG_XYRVM20H_O-Shelf0-1-B1MD48AFS-105__-__Site : ARNMP / WAC_ARNMP01H_E-Shelf0-1-B2MR4AFS-1 | ปทุมวัน | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | โรงแรมอโนมา
No | Transmission-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2044700 |  |  | 300 |  | MBB | Major | 25-Sep-26 08:01 |  | Accepted |  |  | BPA2M-[300]SitePriority=1(MBB-1)¦IPRAN HIGH LOSS-1¦-¦2¦OPTIC IPRAN HIGH LOS AT RAC_BPA2M01H 100GE0/2/24¦ (Tx= [-0.66, -0.22, -0.18, -0.26],Rx= [-10.47, -10.56, -10.19, -10.08]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] <<>> RAC_KL7BM01H 100GE0/2/25 (Tx= [-0.69, -0.3, -0.29, -0.06],Rx= [-9.09, -8.99, -8.66, -8.71]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | บางปลา 2
No | Transmission-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2053434 |  |  | 700 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 26-Sep-26 05:46 |  | Accepted |  |  | MCRNM-[700]SitePriority=1(EDS-3,FBB-2,MBB-1)¦IPRAN HIGH LOSS-1¦-¦2¦OPTIC IPRAN HIGH LOS AT RAC_MCRNM01H 100GE0/2/25¦ (Tx= [-0.41, 0.37, 0.75, -0.0],Rx= [-10.4, -10.75, -10.12, -10.33]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] <<>> RAC_WBPLM01H 100GE0/2/24 (Tx= [1.3, 0.44, 0.9, 0.97],Rx= [-6.0, -5.15, -5.48, -6.62]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] | บางเสาธง | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านสุขเจริญ
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2059853 |  |  | 700 |  | MBB,FBB | Major | 27-Sep-26 08:01 |  | Accepted |  |  | MKKSM-[700]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-MKKSM_01HW_MKKSM_P03S22(8) (13.749458000000, 100.55341800000)(impact 5)(H) Ref.[Rx -20.6 dBm] | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | โรงเรียนมักกะสันพิทยาราชเทวี
No | Transmission-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2070542 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 13:51 |  | Accepted |  |  | SD22M-[1050]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦IPRAN HIGH LOSS-1¦-¦2¦OPTIC IPRAN HIGH LOS AT RAC_SD22M01H 100GE0/2/24¦ (Tx= [-0.55, -0.2, -0.48, -0.49],Rx= [-10.64, -9.48, -10.16, -9.06]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] <<>> RAC_TSM5M01H 100GE0/2/25 (Tx= [-0.45, 0.85, 0.31, 0.73],Rx= [-8.22, -7.92, -8.34, -7.85]) // [Rx Normal Range 4.499 To -10.604] | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ศรีด่าน 22
No | Splitter-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2070853 |  |  | 1000 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 14:27 |  | Accepted | Other [รูปค่า power ของ Port ข้างเคียง] |  | DPKTM-Fixed Broadband Service FTTH ,จากทีม Lastmile แจ้งปัญหา Splitter L2 BKK0689-101 pin 1/12 ค่าสัญญาณอ่อน (ต้องการค่าสัญญาณดีกว่า -22 dBm) site OB_DPKTM_ZZ_01ZT,la-long: BKK0689-101[13.710512,100.574056],BKK0689-100[13.710587,100.573768], Ref.8802621375(MA) | คลองเตย | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยดวงประทีป-คลองเตย
No | Splitter-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2071871 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 28-Sep-26 16:03 |  | Accepted | Other [attach file] |  | SUK2M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 BKK0070-221 Fibre ID : 8807042186 ชื่อลูกค้า : พิมพ์กานต์ ไม้วัฒนา หวูเบอร์ติดต่อลูกค้า : 0863931938 โรงเรียน ดินแดนโลกภาษา Tel.ของผู้แจ้ง : 0624751170ทีม / SOA Code : 2026022523_D1 ปัญหาที่พบ : สายภายในโครงการมีปัญหาขาดระยะ 63 เมตรจากSP จากเราเตอร์มาถึงจุดต่อกล่องBlockประมาณ 40 เมตร pin 7 [Rx: -50 dBm] site OB_SUK2M_ZZ_01ZT,la-long: BKK0070-221[13.697350,100.703200],BKK0070-220[13.697250,100.703190], Ref.8807042186(MA) เพิ่มเติม: ลูกค้ามี2วงจรในร้านเดียวกัน 1.8805769132 โรงเรียน คริสเตรา เบอร์ 0943535995 2.8807042186 โรงเรียน ดินแดนโลกภาษา เบอร์ 0863931938 | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ถนนสุขาภิบาล 2
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-1989930 |  |  | 20 |  | MBB | Critical | 18-Sep-26 13:25 |  | Held | ลูกค้า [WF แจ้งว่า รอทางพื้นที่อนุมัติเข้าทำการแก้ไข ตอนนี้ยังไม่ทราบวันเวลาที่แน่ชัด เดี๋ยวทาง WF แจ้งให้ทราบอีกที] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(รออนุมัติเข้าพื้นที่) | BKW1A-[20]SitePriority=5(MBB-5)¦ RF Unit Maintenance Link Failure BTS3900 BN=MRRU -3RNCBPL8H_BKW1A_2_0_84_0_0-84-0_SRN=84,85,86 | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | สมอล์เซลล์เรือนจำกลางบางขวาง_1 - ป้อม 18
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL | JB26-2051290 |  |  | 1375 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 25-Sep-26 19:34 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมสูงที่ไม่สามารถเดินทางได้ครับ] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(น้ำท่วมสูงที่ไม่สามารถเดินทางเข้าแก้ไขได้) | TMNWP-[1375]SitePriority=1(EDS-1,FBB-2,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H020_RAC_TMNWP01H_25GE0/2/23__-__RAC_SMSPP01H_25GE0/2/22 (RAC_TMNWP01H :(LOS) , RAC_SMSPP01H :(LOS))¦ | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down,FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2051947 |  |  | 805 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 25-Sep-26 21:35 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce) | PCS4M-[805]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ PCS4M_01ZT_BKK1082-204 (13.856177, 100.87534)(impact 6)(H)¦[NOTE]PCS4M_01ZT_1/9_BKK1082-090 (13.857006000000, 100.87103600000)(impact 38)¦38 | หนองจอก | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ประชาสำราญ สถานี 4
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2053486 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 26-Sep-26 06:16 |  | Held | เข้าสถานที่ไม่ได้ พื้นที่เฉพาะ / พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น Red Zone [น้ำท่วมไม่ส่มารถแก้ไขได้] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(น้ำท่วมไม่สามารถแก้ไขได้ ) | WPRSM-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ WPRSM_01NK_BKK0516-023 (13.923759, 100.576855)(impact 3)(H), WPRSM_01NK_BKK0516-025 (13.925405, 100.579204)(impact 5)(H)¦ | ดอนเมือง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | วัดพรหมรังษี
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2053490 |  |  | 780 |  | MBB,FBB | Critical | 26-Sep-26 06:18 |  | Held | กำลังทำการแก้ไข [หน้างานติดน้ำท่วมครับ ] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้) | NW37M-[780]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- NW37M_01HW_1/10_BKK0474-100 (13.805740000000, 100.59988100000)(impact 3)¦3[NOTE]NW37M_01HW_1/9_BKK0474-090 (13.805775000000, 100.59990300000)(impact 26)¦26 | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | นาคนิวาส 37 แยก 2-2
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2054402 |  |  | 700 |  | MBB,FBB | Critical | 26-Sep-26 09:18 |  | Held | ตรวจสอบ Alarm [ JB Status :Held น้ำท่วมเข้าพื้นที่ไม่ได้] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(น้ำท่วมเข้าพื้นที่ไม่ได้ ) | PWT1M-[700]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site-(Repeat 2 Times) PWT1M_01ZT_1/8_BKK0081-080 (13.694663000000, 100.69739800000)(impact 39)¦39[NOTE](Repeat 2 Times) PWT1M_01ZT_1/5_BKK0081-050 (13.696069000000, 100.69916400000)(impact 33)¦33::[EPL Pack+++] (Repeat 2 Times) PWT1M_01ZT_1/7_BKK0081-070 (13.695876000000, 100.69782700000)(impact 22)¦22, PWT1M_01ZT_BKK0081-073 (13.695005, 100.697491)(impact 5)(H), PWT1M_01ZT_BKK0081-072 (13.695415, 100.697596)(impact 8)(H), PWT1M_01ZT_BKK0081-071 (13.695627, 100.697699)(impact 6)(H), PWT1M_01ZT_BKK0081-074 (13.694764, 100.697415)(impact 3)(H) | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ประเวศ 1
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2056532 |  |  | 780 |  | MBB,FBB | Critical | 26-Sep-26 14:37 |  | Held | ตรวจสอบ Alarm [JB Status : Held หน้างานมีน้ำท่วมไม่สามารถเข้าแก้ไขได้] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้ครับ) | GDNRM-[780]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site-GDNRM_01ZT_1/12_BKK0086-120 (13.725652000000, 100.69347400000)(impact 46) | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านโกลเด้นนครา
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-3 (HUAYKWANG) | JB26-2056932 |  |  | 1605 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 26-Sep-26 15:35 |  | Held | ตรวจสอบ Alarm [ทีมแจ้งน้ำท่วมยังเข้าตรวจสอบไม่ได้] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(ถนนลาดพร้าว น้ำท่วมสูงทำไม่ได้) | LP69M-[1605]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦(Repeat 2 Times) LP69M_01HW_BKK0862-094 (13.793231, 100.604556)(impact 3)(H)¦Splitter Down Site-1¦(Repeat 2 Times) LP69M_01HW_BKK0862-095 (13.793552, 100.602474)(impact 7)¦ | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอย ลาดพร้าว 69
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2059209 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 03:30 |  | Held | Activity [น้ำท่วมพื้นที่ไม่สามารถเข้าแก้ไขได้] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(น้ำท่วมพื้นที่ไม่สามารถเข้าแก้ไขได้) | BERNM-[1050]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦(Repeat 2 Times) BERNM_02ZT_BERNM(2)_P01S24(8) (13.827161, 100.710127)(impact 7)(H)¦ | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | บ้านเอื้ออาทร รามอินทรา 117
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2059518 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 06:00 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | SMHCM-[1050]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- SMHCM_01ZT_1/13_SPK0261-130 (13.623546000000, 100.68585800000)(impact 13)¦13[NOTE]Pon¦ SMHCM_01ZT_1/13_SPK0261-130 (13.623546000000, 100.68585800000)(impact 13) | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยมหาชัย
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2059787 |  |  | 1000 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 07:31 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | KHR2M-[1000]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,PON Down site OB_KHR2M_ZZ_02HW_C9P3K_P08_SP01_116(2)[13.760813,100.723324], OB_KHR2M_ZZ_02HW_FSB6L_P14_SP01_116(2)[13.76323,100.721984], OB_KHR2M_ZZ_02HW_I2G7U_P13_SP01_116(2)[13.763164,100.722075], OB_KHR2M_ZZ_02HW_KT416_P16_SP01_116(2)[13.76151,100.722088], OB_KHR2M_ZZ_02HW_LA88S_P02_SP01_116(2)[13.762332,100.723919], OB_KHR2M_ZZ_02HW_NEG2T_P06_SP01_116(2)[13.760246,100.724136], OB_KHR2M_ZZ_02HW_QDW5W_P11_SP01_116(2)[13.762626,100.722888], OB_KHR2M_ZZ_02HW_QMD6V_P01_SP01_116(2)[13.762404,100.723813], OB_KHR2M_ZZ_02HW_TCL63_P09_SP01_116(2)[13.761616,100.724054], OB_KHR2M_ZZ_02HW_UCD4U_P04_SP01_116(2)[13.761502,100.724513], OB_KHR2M_ZZ_02HW_UGK7D_P03_SP01_116(2)[13.761553,100.724437], OB_KHR2M_ZZ_02HW_V5185_P15_SP01_116(2)[13.762394,100.722726], OB_KHR2M_ZZ_02HW_WBD5Z_P05_SP01_116(2)[13.761144,100.724805], OB_KHR2M_ZZ_02HW_WDJ5G_P12_SP01_116(2)[13.762688,100.722806], OB_KHR2M_ZZ_02HW_X5331_P07_SP01_116(2)[13.761678,100.723964], OB_KHR2M_ZZ_02HW_YXV9W_P10_SP01_116(2)[13.760739,100.723434], (impact 285)¦SitePriority=1(EDS-1,MBB-1,FBB-1) | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | เคหะร่มเกล้า (2)
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2059834 |  |  | 1525 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 07:54 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | CK41M-[1525]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site-_CK41M_01NK_1/3_BKK1778-030 (13.763323000000, 100.80046300000)(impact 58) | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยฉลองกรุง 41
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2060446 |  |  | 1000 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 09:44 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | KHR2M-[1000]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,PON Down site OB_KHR2M_ZZ_01HW_ASW93_P05_SP01_18[13.760497,100.725883], OB_KHR2M_ZZ_01HW_ASW93_P06_SP01_18[13.760451,100.725884], OB_KHR2M_ZZ_01HW_BW30E_P09_SP01_18[13.759854,100.725536], OB_KHR2M_ZZ_01HW_BW30E_P10_SP01_18[13.759811,100.725537], OB_KHR2M_ZZ_01HW_CWD0W_P19_SP01_18[13.758008,100.725238], OB_KHR2M_ZZ_01HW_CWD0W_P20_SP01_18[13.758048,100.725238], OB_KHR2M_ZZ_01HW_DVP28_P15_SP01_18[13.758646,100.72522], OB_KHR2M_ZZ_01HW_E7P5X_P21_SP01_18[13.759587,100.726778], OB_KHR2M_ZZ_01HW_E7P5X_P22_SP01_18[13.759629,100.726778], OB_KHR2M_ZZ_01HW_I0V7K_P13_SP01_18[13.759239,100.725477], OB_KHR2M_ZZ_01HW_I0V7K_P14_SP01_18[13.759284,100.725477], OB_KHR2M_ZZ_01HW_I8R3F_P01_SP01_18[13.761111,100.726348], OB_KHR2M_ZZ_01HW_I8R3F_P02_SP01_18[13.761139,100.726346], OB_KHR2M_ZZ_01HW_KPN7P_P17_SP01_18[13.758342,100.725227], OB_KHR2M_ZZ_01HW_KPN7P_P18_SP01_18[13.758391,100.725227], OB_KHR2M_ZZ_01HW_L2V26_P11_SP01_18[13.759556,100.72547], OB_KHR2M_ZZ_01HW_L2V26_P12_SP01_18[13.759597,100.72547], OB_KHR2M_ZZ_01HW_LVU2A_P07_SP01_18[13.760187,100.725643], OB_KHR2M_ZZ_01HW_QBD93_P03_SP01_18[13.760823,100.726076], OB_KHR2M_ZZ_01HW_QBD93_P04_SP01_18[13.760824,100.726048], OB_KHR2M_ZZ_01HW_U6X2K_P23_SP01_18[13.759266,100.726791], (impact 134)¦SitePriority=1(EDS-1,MBB-1,FBB-1) | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | เคหะร่มเกล้า (2)
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2061731 |  |  | 1500 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 27-Sep-26 13:25 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [พื้นที่น้ำท่วม ยังเข้าแก้ไขไม่ได้] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้) | N111M-[1500]SitePriority=1(EDS-4,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ N111M_01NK_N111M_P02S24(8) (13.809572, 100.644168)(impact 5)(H)¦ | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอย นวมินทร์ 111
No | Transmission-OSP | Outage | FBB DSLAM Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2062329 |  |  | 0 |  | Other | Critical | 27-Sep-26 14:39 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [ ทีมมาถึงปากทางเข้า ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณมีน้ำท่วมขังสูง] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)( ทีมมาถึงปากทางเข้า ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณมีน้ำท่วมขังสูง) | PLECT_A-PLECT_B-[75]SitePriority=2(FBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTB ,DSLAM Down-ABB4M01H(25GE0/2/13) DB_PLECT_A_01HW <-> DB_PLECT_B_01HW (Down) <-> DB_TAVNB_A_01HW (Down) (impact 5) /// IPRAN PORT DOWN RAC_RVAPM01H 25GE0/2/14 (IP_RAN ไม่มี Power) | บางบ่อ | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | เปเลส คาสเซิล อาคาร เอ
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2064963 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 00:42 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | SMHCM-[1050]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦OPTIC LOS-1¦H460_RAC_SMHCM01H_100GE0/2/25__-__RAC_MBMLM01H_100GE0/2/24 (RAC_SMHCM01H :(LOS) , RAC_MBMLM01H :(LOS))¦ | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยมหาชัย
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2065738 |  |  | 1200 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 06:16 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [หน้างานฝนตกน้ำท่วมไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ] | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ (FE)(น้ำท่วมไม่สามารถเข้าทำงานได้) | SKSSM-[1200]SitePriority=1(EDS-4,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- SKSSM_01ZT_1/6_BKK0700-060 (13.796233000000, 100.69685800000)(impact 44)¦44 | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | สุขาภิบาล-สวนสยาม
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3 | JB26-2069369 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 11:47 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [การแจ้งเตือนน้ำท่วม ] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(การแจ้งเตือนน้ำท่วม ) | PWADM-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site- PWADM_01HW_1/4_PWADM_P04S11(8) (13.785316000000, 100.61323300000)(impact 58)¦58[NOTE]PWADM_01HW_1/5_PWADM_P05S11(8) (13.794889000000, 100.61324300000)(impact 45)¦45::PWADM_01HW_1/2_PWADM_P02S11(8) (13.786232000000, 100.61198500000)(impact 36)¦36::PWADM_01HW_1/1_PWADM_P01S11(8) (13.789372000000, 100.61219600000)(impact 53)¦53::PWADM_01HW_1/3_BKK0870-030 (13.785414000000, 100.61148100000)(impact 35)¦35::PWADM_01HW_1/6_BKK0870-060 (13.786452000000, 100.61342700000)(impact 49)¦49 | วังทองหลาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยปานวาด_3G2100
No | Splitter-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-ST2-1 (BTS SCT) | JB26-2039269 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 24-Sep-26 13:52 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [โดนจัดระเบียบสาย 120 คอขาด ลากคอมถึงแยกเพชรบุรีประมาณ 400-500 เมตร ให้ทีม improve ช่วยลากเคเบิลแก้ไข] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(โดนจัดระเบียบสาย 120 คอขาด ลากคอมถึงแยกเพชรบุรีประมาณ 400-500 เมตร เส้นทางเข้าหน้างานน้ำท่วมเข้าไม่ได้) | PRN3M-Fixed Broadband Service FTTH ,จากทีม Lastmile แจ้งปัญหา Splitter L2 BKK0768-065 pin 1/1 ค่าสัญญาณอ่อน (ต้องการค่าสัญญาณดีกว่า -22 dBm) site OB_PRN3M_ZZ_01HW,la-long: BKK0768-065[13.745705,100.547795],BKK0768-060[13.747006,100.548648], Ref.8806908605(MA) | ราชเทวี | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ประตูน้ำ 3
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2040135 |  |  | 625 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 24-Sep-26 15:02 |  | Held |  | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(หน้างานน้ำท่วมสูงเข้าแก้ไขไม่ได้) | PM23M-[625]SitePriority=1(EDS-3,MBB-1)¦Request by TNO-1¦Please Clear High Loss at WDM Access Huawei W014_1-3 Site : PM23M / WAC_PM23M01H_E_Shelf0-2-F1DSFIU-4 ( RX : -5.9 / Ref. 0.5 ) __-__ Site : SAWIM / WAC_SAWIM01H_E_Shelf0-2-F1DSFIU-1 ( RX : 0.0 / Ref. 5.1 ) ( Reference From History Power ) / Contact : K.Paylad Watcharapiboon ( 081-843-3336, )¦ | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA1 (Bangkok-ST2) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ประดิษฐ์มนูธรรม 23
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL3 | JB26-2053816 |  |  | 1025 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 26-Sep-26 07:41 |  | Held | เข้าสถานที่ไม่ได้ ฝั่งลูกค้า Last Mile [พื้นที่น้ำท่วม] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(พื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถเข้าแก้ไขได้) | LK49M-[1025]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter Down Site-1¦ LK49M_01ZT_LK49M_P09S21(8) (13.845785, 100.609376)(impact 4)¦ | ลาดพร้าว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยลาดปลาเค้า 49
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2054101 |  |  | 1550 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 26-Sep-26 08:30 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [หทัยราษฎร์ก็เข้าไม่ได้ครับเส้นตลาดมีนเส้นนิมิตรใหม่น้ำท่วมหมดเลยครับ] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(หทัยราษฎร์ก็เข้าไม่ได้ครับเส้นตลาดมีนเส้นนิมิตรใหม่น้ำท่วมหมดเลยครับ) | HTRTM-[1550]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter Down Site-1¦(Repeat 2 Times) HTRTM_01ZT_HTRTM_P12S26(8) (13.829935, 100.71564)(impact 6)¦ | คลองสามวา | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ถนนหทัยราษฎร์
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2059024 |  |  | 155 |  | MBB,FBB | Major | 27-Sep-26 01:40 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [ช่างยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากน้ำยังท่วมขังอยู่ ลักษณะหน้างานแนวเสาตั้งอยู่ตามชายคลอง ช่างไม่สามารถนำบันไดลงไปตั้งเพื่อเช็คระยะจุดเสียได้] | ไม่สามารถเข้าsiteในกะนี้ได้ (FE)(ช่างยังไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากน้ำยังท่วมขังอยู่ ลักษณะหน้างานแนวเสาตั้งอยู่ตามชายคลอง ช่างไม่สามารถนำบันไดลงไปตั้งเพื่อเช็คระยะจุดเสียได้) | KRCOM-[155]SitePriority=2(FBB-2,MBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter Down Site-1¦ KRCOM_01HW_KRCOM_P02S24(8) (14.233818, 100.891189)(impact 7)¦ | วิหารแดง | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้านเกะแขม
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL | JB26-2062552 |  |  | 600 |  | MBB,FBB | Major | 27-Sep-26 15:01 |  | Held |  | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ (FE)(ฝนตกหนักเข้าพื้นที่หมู่บ้านไม่ได้น้ำท่วม) | MBCFM-[600]SitePriority=1(FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-MBCFM_01HW_MBCFM_P04S28(8) (13.954607000000, 100.65994200000)(impact 9)(H) Ref.[Rx -23.87 dBm] | ลำลูกกา | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านชาวฟ้า
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2063408 |  |  | 670 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 27-Sep-26 17:01 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | DOS1B-[670]SitePriority=1(EDS-2,FBB-1,MBB-5)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss site-DOS1B_01HW_BKK1962-083 (13.721057000000, 100.72149600000)(impact 5) Ref.[Rx -25.23 dBm] | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ (อาคารเอ)
No | Splitter-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-PTT CL, LB-CWT-1 (RANGSIT) | JB26-2063671 |  |  | 1390 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 27-Sep-26 18:07 |  | Held | Other [รูปค่า power ของ Port ข้างเคียง] | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ (FE)(ทีมเข้าทำงานไม่ได้พื้นที่หน้างานมีน้ำท่วม) | RN23M-Fixed Broadband Service FTTH ,จากทีม Lastmile แจ้งปัญหา Splitter L2 PTT0118-076 pin 1/1 ค่าสัญญาณอ่อน (ต้องการค่าสัญญาณดีกว่า -22 dBm) site OB_RN23M_ZZ_01HW,la-long: PTT0118-076[13.994800,100.623800],RN23M_P07S11(8)[13.988173,100.632732], Ref.8804727918(MA) | ธัญบุรี | ปทุมธานี |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยรังสิต-นครนายก 23
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2064422 |  |  | 1525 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 27-Sep-26 21:44 |  | Held |  | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้ครับ) | KLBMM-[1525]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter High loss siteOB_KLBMM_ZZ_01ZT_SPCG7_P10_SP02_01_116_Ref.[Rx -20.362 dBm] // site OB_KLBMM_ZZ_01ZT,la-long: BKK0543-101[13.733481,100.638148],SPCG7_P10_SP01_14[13.733453,100.638168](impact 9)¦SitePriority=1(VIP-1,MBB-1,FBB-1,EDS-3) | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | คลองบ้านม้า
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2039004 |  |  | 775 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 24-Sep-26 13:30 |  | Held | Other [attach file] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมสูงเข้าทำงานไม่ได้ครับ) | TNPNM-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 TNPNM_P01S21(8) แจ้งปัญหา Splitter : การไฟฟ้าย้ายแนวเสาSP :TNPNM_P01S21(8)พิกัด Splinter : 13.8187492 100.6364066พิกัดบ้านลูกค้า : 13.818787 100.635372Fibre ID : 8801286389ชื่อลูกค้า : สมศักดิ์ หวังทองCODE SOA:2026021829ชื่อช่าง:อภิชัย ศรีเมืองธนเบอร์ช่าง:0657154336ปัญหาที่พบ:การไฟฟ้าถอนเสาสปรินเตอร์ลอยอยู่กลางถนนย้ายสปรินเตอร์เข้าเสาได้ไหมครับ site OB_TNPNM_ZZ_01ZT,la-long: TNPNM_P01S21(8)[13.818893,100.636369],TNPNM_P01S11(8)[13.819904,100.634714], Ref.8801286389 // เข้าพร้อมทีม LM 26/09/2026 10.00 น. เบอร์ทีม LM : ณัฐวุฒิ 092-817-7104 | บึงกุ่ม | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ธนพรแมนชั่น
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL3, LB-BPL-1 (SUKHUMWIT) | JB26-2048160 |  |  | 1050 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 25-Sep-26 13:42 |  | Held | Other [attach file] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce) | MLI1M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 MLI1M_P03S23(8) แจ้งปัญหา Splitter : ขา in ที่ SP 2 ขาดไป 3 พอต แต่ตอนนี้ค่าสัญญาณปกติรบกวนเช็คให้หน่อยครับเพราะลูกค้าบอกว่าอินเตอร์เน็ตหลุดตอน 22:00 น ทุกวัน Case : MA Layer Splitter : L2 Splitter Name : MLI1M_P03S23(8) Port : 1-8 La-long : 13.745702,100.580074 Fibre ID : 8804699515 Jop ID: Requester Name : คมสัน ศรีเพ็ชร Requester Tel : 0623420381 แจ้งลูกค้ารับทราบ รบกวนเขียนหน้า SP ให้ชัดเจนด้วยครับ site OB_MLI1M_ZZ_01ZT,la-long: MLI1M_P03S23(8)[13.745702,100.580074],BKK0713-030[13.747021,100.573170], Ref.8804699515 | ห้วยขวาง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | โมนาลิซา 1
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2053038 |  |  | 375 |  | MBB,FBB | Minor | 26-Sep-26 03:16 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | BPSHM-[375]SitePriority=1(FBB-2,MBB-1)¦OPTICAL INVALID RAC_BPSHM01H_1_1_0_2_eth_12_25GE0-2-12 Rx = -20.17 (working range -2.999 ,-20.000 ) | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | บางกะปิ สวีทโฮม คอนโดมิเนียม
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2066264 |  |  | 1000 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 28-Sep-26 08:36 |  | Held | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | รออนุมัติเข้าทำงาน (Workforce)(น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า) | MTSMM-[1000]SitePriority=1(EDS-4,FBB-1,MBB-1)¦OPTIC HIGH LOSS AT RAC_MTSMM01H_25GE0/2/12 (Rx.-23.18 Ref.-20 to -6.2) <> DB_LVONL_C_01HW | ลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | หมู่บ้านไทยสมุทร
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-CWT-2 (MEENBUREE) | JB26-2068838 |  |  | 1105 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 11:01 |  | Transfered | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมไม่สามารถเข้าทำงานได้] | ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลานี้ | SR63M-[1105]SitePriority=1(EDS-3,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter(High value) Down Site-1¦ SR63M_01ZT_SR63M_P09S24(8) (13.785717, 100.674511)(impact 5)(H)¦ | คันนายาว | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | เสรีไทย 63
No | Transmission-OSP | Unaffected |  | Fault |  | LB-3BB-NTB CL3 | JB26-2069755 |  |  | 180 |  | MBB | Critical | 28-Sep-26 12:23 |  | Transfered |  | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ(สถานการณ์รอบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถนนพหลโยธิน: มีน้ำท่วมขังในระดับสูงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย การสัญจร: รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อความปลอดภัย [1].) | SP9UM-[180]SitePriority=4(MBB-4)¦BATT DISCHARGE-3RNCTWA7H_SP9UM¦1 + Site down + WAC DOWN & OPTIC LOS +LOW VOLT[NOTE]W118_1 WAC_SPU5P01H <> WAC_SP9UP01H_E(Site Down) <> WAC_MRUYP01H Ref.JB26-2052775 + 3G Down | จตุจักร | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 30 ปี ศรีปทุม
No | FTTH-OSP | Outage | FBB PON Down | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2071598 |  |  | 1600 |  | MBB,EDS,FBB | Critical | 28-Sep-26 15:37 |  | Transfered | เข้าสถานที่ไม่ได้ / เข้า Site ไม่ได้ [เข้าหน้าตรวจเช็คหน้างานไม่ได้เนื่องจากทางคอนโดมีการดับไฟเนื่องจากห้องจ่ายกระแสไฟโดนน้ำท่วม คาดว่าจะใช้เวลาหลายวันในการแก้ไข] | ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในเวลานี้(ต้องรอทางคอนโดเครียน้ำออกจากห้องไฟ) | PLSMM-[1600]SitePriority=1(EDS-1,FBB-1,MBB-1)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,PON Down Site-Pon¦ PLSMM_01HW_1/4_BKK1348-040 (13.651294000000, 100.64558400000)(impact 58)::Pon¦ PLSMM_01HW_1/5_BKK1348-050 (13.650586000000, 100.64602600000)(impact 53)::Pon¦ PLSMM_01HW_1/6_BKK1348-060 (13.651318000000, 100.64552700000)(impact 31)::Pon¦ PLSMM_01HW_1/9_BKK1348-090 (13.650459000000, 100.64627000000)(impact 46) | เมืองสมุทรปราการ | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | อาคารเดอะพาร์คแลนด์ ศรีนครินทร์ แมคโครไซท์
No | Splitter-OSP | Outage | FBB Splitter Down | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL | JB26-2051061 |  |  | 980 |  | MBB,EDS,FBB | Major | 25-Sep-26 18:51 |  | Transfered | Other [ลาดพร้าว 113 น้ำท่วม ตามช่วงเช้า] | ให้ทีมอื่นมาทำงานนี้ต่อ(ลาดพร้าว 115 น้ำท่วม) | L115M-[980]SitePriority=1(EDS-4,FBB-1,MBB-2)¦Fixed Broadband Service_FTTH ,Splitter Down Site-1¦ L115M_01ZT_BKK0256-092 (13.773053, 100.638677)(impact 2)¦ | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA4 (Bangkok-CWT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยลาดพร้าว 115
No | Transmission-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-SPK CL3 | JB26-2056110 |  |  | 140 |  | MBB | Major | 26-Sep-26 13:26 |  | Transfered | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | จ่าย job ผิด | PRRCM-[140]SitePriority=3(MBB-3)¦IPRAN HIGH LOSS-1¦-¦2¦OPTIC IPRAN HIGH LOS AT RAC_PRRCM01H 25GE0/2/22¦ (Tx= -3.2,Rx= -15.03 (Rx power low) // Ref. Rx= -12.87(ควรแก้ไข > -13.27)) // [Rx Normal Range 0.499 To -14.4] <<>> RAC_SWBRM01H 25GE0/2/23 (Tx= -3.4,Rx= -10.03 // Ref. Rx= -10.03) // [Rx Normal Range 0.499 To -14.4] | บางพลี | สมุทรปราการ |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยประชาร่วมใจ
No | Splitter-OSP | Degraded |  | Fault |  | LB-3BB-BKK1 (BKK-East) CL, LB-BPL-3 (SAPANSOONG) | JB26-2047925 |  |  | 1000 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 25-Sep-26 13:19 |  | Transfered | Other [attach file] | Renovate (โปรดระบุเวลาที่สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ [DD/MM/YY]) | R110M-Fixed Broadband Service FTTH ,Splitter L2 R110M_P04S21(8) ค่า power ไม่ได้มาตรฐาน รบกวนส่งช่างเข้าตรวจสอบครับ site OB_R110M_ZZ_01HW,la-long: R110M_P04S21(8)[13.774067,100.668651],R110M_P04S11(8)[13.774088,100.668484], Ref.8882861074 | สะพานสูง | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอย รามคำแหง 110
No | Transmission-OSP | Outage |  | Fault |  | LB-3BB-BKK4 (BKK-Central) CL | JB26-2053483 |  |  | 775 |  | MBB,EDS,FBB | Minor | 26-Sep-26 06:02 |  | Transfered | (ใช้กับการกรอก Remark เท่านั้น) [น้ำท่วมยังไม่ให้เข้า] | Assigned to Special Team(***** คุยกับทาง wfm และทางเจ้าของบ้านเรียบร้อย ทีมตัดหญ้าตัดต้นไม้จะเข้าพรุ่งนี้ 9:00 น ครับ ) | CP28M-[775]SitePriority=1(EDS-4,FBB-2,MBB-1)¦¦[ลูกค้าร้องเรียน] แจ้งเข้าตรวจสอบและจัดเก็บสายไฟ (สายห้อยต่ำ) ประสานงาน คุณธนารัตน์ 081-406-1914 (AQM Wannaree Srisuksomwan <prathnar@ais.co.th> 081-743-5375 ) ต้นไม้หักทับสายไฟ ไฟกับทั้งในบ้านไฟฟ้าเอาสายออกให้แต่ยังมีของaisค่ะ | ประเวศ | กรุงเทพมหานคร |  |  |  | MNM-AREA2 (Bangkok-ONT) | Workforce BKK Pool | 818533337 | Bangkok | Stand By | ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28